PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC – GIAI ĐOẠN 1

1. Cơ cấu 4 vị trí

| Thành viên | Vị trí | Nhiệm vụ chính | Đầu ra chính |
| --- | --- | --- | --- |
| TV1 | Team Leader / Data Analyst | Quản lý tiến độ, Product Catalog, kiểm tra dữ liệu, Google Colab, Python/Regex, phân loại Search Intent, phân tích dữ liệu. | Product Catalog, Clean CSV, Colab, bảng Intent, biểu đồ và Data Insight |
| TV2 | Performance Marketer | Google Trends, Seasonality, Breakout Keywords, Google Keyword Planner, thu thập dữ liệu từ khóa. | Ảnh minh chứng Trends, danh sách Breakout, file Keyword Planner 200–500 keywords |
| TV3 | WebOps & Content Executive | Chuyển kết quả Data Mining thành định hướng Content/SEO; chuẩn bị nền tảng WebOps ở các bước tiếp theo. | Content Insight, nhóm chủ đề SEO, đề xuất nội dung |
| TV4 | Social Media & KOC Manager | Phân tích Social, định hướng Fanpage/TikTok, KOC/Influencer dựa trên dữ liệu. | Social Insight, định hướng kênh, danh sách/định hướng KOC |

2. Quy trình tổng thể của giai đoạn 1

Quy trình cần được thực hiện theo đúng luồng dữ liệu: Product Catalog → Seed Keyword → Google Trends → Breakout Keywords → Google Keyword Planner → CSV → Google Colab → 4 Search Intents → Content/Social Insight → Marketing Decision.

3. Chi tiết công việc

## *Bước 0 – Chuẩn bị Product Catalog

Người phụ trách: TV1 (đã hoàn thành ở giai đoạn 0)

Công việc cần thực hiện:

- - Chốt Hero Product: bình giữ nhiệt.

- - Hoàn thiện Product Catalog 10 SKU, gồm mã SKU, dung tích/màu sắc, giá vốn, giá bán và thông tin cần thiết.

- - Chốt nhóm sản phẩm Cross-sell.

- - Thống nhất khách hàng mục tiêu và Seed Keyword.

Đầu ra (Output): Product Catalog hoàn chỉnh + Seed Keyword được cả nhóm thống nhất.

## *Bước 1 – Xác định Seed Keyword

Người phụ trách: TV2 - (Phương Thúy)

Công việc cần thực hiện:

- - Xác định từ khóa gốc để nghiên cứu thị trường.

- - Seed Keyword ban đầu: “bình giữ nhiệt”.

- - Kiểm tra sự phù hợp của Seed Keyword với Hero Product và nhóm khách hàng mục tiêu.

Đầu ra (Output): Seed Keyword chính thức dùng cho Google Trends và Keyword Planner.

## *Bước 2 – Google Trends: phân tích Seasonality

Người phụ trách: TV2 – (Phương Thúy)

Công việc cần thực hiện:

- - Tìm Seed Keyword trên Google Trends.

- - Thiết lập khu vực Việt Nam và khoảng thời gian 12 tháng.

- - Xác định các giai đoạn/tháng có nhu cầu tìm kiếm cao và thấp.

- - Chụp màn hình biểu đồ làm bằng chứng cho báo cáo.

Đầu ra (Output): Ảnh Google Trends + nhận xét về xu hướng/Seasonality.

## *Bước 3 – Google Trends: tìm Breakout Keywords

Người phụ trách: TV2 – (Phương Thúy)

Công việc cần thực hiện:

- - Mở Related Queries → Rising.

- - Ghi nhận các từ khóa có nhãn Breakout hoặc mức tăng trưởng đáng chú ý.

- - Lập bảng gồm Keyword và mức tăng trưởng/ghi chú.

- - Lưu ảnh màn hình làm minh chứng.

Đầu ra (Output): Bảng Breakout Keywords + ảnh minh chứng.

## *Bước 4 – Google Keyword Planner

Người phụ trách: TV2 – (Phương Thúy)

Công việc cần thực hiện:

- - Đưa Seed Keyword và các Breakout Keywords vào Google Keyword Planner.

- - Mở rộng danh sách từ khóa.

- - Thu thập khoảng 200–500 keywords theo yêu cầu của đề.

- - Giữ lại các trường dữ liệu cần thiết như keyword, search volume/CPC hoặc các chỉ số có sẵn.

- - Export dữ liệu thành CSV.

Đầu ra (Output): File Keyword_Planner_Raw.csv và ảnh minh chứng.

## *Bước 5 – Kiểm tra và làm sạch dữ liệu

Người phụ trách: TV1 – (Phương Kiều) Team Leader/Data Analyst; TV2 – (Phương Thúy) bàn giao dữ liệu gốc

Công việc cần thực hiện:

- - Kiểm tra số lượng keyword.

- - Kiểm tra keyword trùng lặp hoặc dữ liệu không phù hợp.

- - Không sửa trực tiếp file Raw; tạo một bản Clean riêng.

- - Chuẩn hóa dữ liệu để đưa vào Google Colab.

Đầu ra (Output): Keyword_Dataset_Clean.csv + file Raw được lưu riêng để đối chiếu.

## * Bước 6 – Google Colab

Người phụ trách: TV1 – (Phương Kiều)

Công việc cần thực hiện:

- - Tạo Google Colab Notebook.

- - Upload file CSV đã làm sạch.

- - Dùng Python và Regex để xử lý dữ liệu.

- - Xây dựng logic tự động nhận diện Search Intent.

- - Lưu Notebook và kết quả xử lý.

Đầu ra (Output): Google Colab Notebook + dataset sau xử lý.

## *Bước 7 – Phân loại 4 Search Intent

Người phụ trách: TV1 – (Phương Kiều); TV3 – (Anh Khoa) phối hợp về ý nghĩa Content

Công việc cần thực hiện:

- - Phân loại keyword thành 4 nhóm: Informational, Navigational, Commercial và Transactional.

- - Informational: các truy vấn tìm thông tin/hướng dẫn.

- - Navigational: truy vấn tìm đích danh thương hiệu/website.

- - Commercial: truy vấn có xu hướng so sánh, review, đánh giá, tìm sản phẩm tốt.

- - Transactional: truy vấn có ý định mua, giá, cửa hàng hoặc hành động giao dịch.

Đầu ra (Output): Bảng Keyword → Intent + tổng số lượng và tỷ lệ từng Intent.

## *Bước 8 – Content Insight

Người phụ trách: TV3 – (Anh Khoa)

Công việc cần thực hiện:

- - Nhận kết quả 4 Search Intent từ TV1 – (Phương Kiều)

- - Chuyển Informational thành nhóm chủ đề Blog/SEO.

- - Chuyển Commercial thành nhóm Review/Comparison/PR.

- - Chuyển Transactional thành nhóm Product Page/Landing Page/Ads CTA.

- - Ghi rõ dữ liệu nào dẫn đến đề xuất nội dung nào.

Đầu ra (Output): Content Insight + danh sách nhóm nội dung/SEO cần triển khai.

## *Bước 9 – Social & KOC Insight

Người phụ trách: TV4 – (Minh Thảo)

Công việc cần thực hiện:

- - Nhận kết quả Trends và Search Intent.

- - Đề xuất các kênh Social phù hợp với sản phẩm.

- - Định hướng nội dung cho Facebook/TikTok.

- - Xác định tiêu chí lựa chọn KOC/Influencer.

- - Lập danh sách/đề xuất ban đầu 3–5 KOC để dùng cho các giai đoạn triển khai tiếp theo.

Đầu ra (Output): Social Insight + định hướng kênh + KOC Proposal.

## *Bước 10 – Tổng hợp Marketing Decision

Người phụ trách: Cả 4 thành; TV1 chủ trì cuộc họp

Công việc cần thực hiện:

- - Đối chiếu Google Trends, Keyword Planner và kết quả Colab.

- - Xác định nhóm từ khóa/nhu cầu đáng ưu tiên.

- - Thống nhất hướng Content, SEO, Social, KOC và Ads.

- - Ghi lại lý do lựa chọn dựa trên dữ liệu, không quyết định chỉ theo cảm tính.

Đầu ra (Output): Bảng Marketing Decision/Insight dùng cho Proposal và các giai đoạn tiếp theo.

# 4. BẢNG BÀN GIAO GIỮA 4 THÀNH VIÊN

| Người bàn giao | Người nhận | Dữ liệu/tài liệu bàn giao | Thời điểm bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| TV2 – Performance | TV1 – Data Analyst | Google Trends screenshots, Breakout Keywords, Keyword Planner CSV | Sau khi hoàn thành bước 2–4 |
| TV1 – Data Analyst | TV3 – WebOps & Content | Search Intent dataset, số lượng/tỷ lệ từng Intent | Sau khi hoàn thành bước 7 |
| TV1 – Data Analyst | TV4 – Social & KOC | Trend insight + Search Intent + keyword groups | Sau khi hoàn thành bước 7 |
| TV3 – WebOps & Content | Cả nhóm | Content Insight + SEO direction | Trước buổi họp tổng hợp |
| TV4 – Social & KOC | Cả nhóm | Social Insight + KOC Proposal | Trước buổi họp tổng hợp |
| Cả nhóm | TV1 – Data Analyst | Các insight đã thống nhất | Sau buổi họp tổng hợp |

# 5. CHECKLIST BÀN GIAO CUỐI GIAI ĐOẠN 1

- Product Catalog 10 SKU đã được chốt.

- Seed Keyword đã được thống nhất.

- Google Trends: có screenshot và nhận xét Seasonality.

- Breakout Keywords: có bảng dữ liệu và screenshot.

- Google Keyword Planner: có dataset khoảng 200–500 keywords.

- Có file Raw CSV và Clean CSV.

- Google Colab đã chạy được và có mã Python/Regex.

- Keyword đã được phân loại thành 4 Search Intents.

- Có bảng số lượng và tỷ lệ của 4 Intent.

- TV3 hoàn thành Content Insight.

- TV4 hoàn thành Social/KOC Insight.

- Cả nhóm thống nhất Marketing Decision dựa trên dữ liệu.

- Tất cả screenshot, CSV, Colab và tài liệu được lưu chung trong thư mục dự án.

# 6. LƯU Ý

Mỗi thành viên chịu trách nhiệm chính cho phần của mình nhưng phải bàn giao dữ liệu cho người tiếp theo.

Không tự tạo số liệu Google Trends, Search Volume, CPC hoặc kết quả Intent. Các số liệu này phải lấy từ công cụ và lưu minh chứng.

File Raw và file Clean phải được lưu riêng để có thể chứng minh quy trình xử lý dữ liệu.

Kết quả của Giai đoạn 1 phải được sử dụng tiếp cho việc định hình chi phí, hiệu quả, xây dựng website, Content, Ads và Dashboard ở các giai đoạn sau.