B PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC – GIAI ĐOẠN 3

ĐỊNH HÌNH CHI PHÍ – HIỆU QUẢ

1. Quy trình tổng thể của Giai đoạn 3

Giai đoạn 3 tập trung định hình chi phí và hiệu quả dựa trên các dữ liệu đã có từ các giai đoạn trước. Luồng thực hiện đề xuất: Dữ liệu đầu vào → AOV → CR → CPC/Click → Dự báo đơn hàng → CAC → Break-even ROAS → Tổng hợp chi phí – hiệu quả → Marketing Decision.

2. Chi tiết công việc

Bước 1 – Tập hợp và kiểm tra dữ liệu đầu vào

Người phụ trách: TV1 – (Phương Kiều); TV2 – (Phương Thúy) phối hợp

Công việc cần thực hiện:

- - Tập hợp Product Catalog, giá bán, giá vốn/margin và các dữ liệu liên quan đã được chốt.

- - Nhận dữ liệu CPC và nhóm từ khóa có ý định thương mại/giao dịch từ TV2.

- - Kiểm tra các giả định về ngân sách, CPC, CR và Margin trước khi tính toán.

- - Không tự tạo số liệu thực tế nếu chưa có nguồn hoặc giả định được nhóm thống nhất.

Đầu ra (Output): Bảng dữ liệu đầu vào dùng cho tính toán Giai đoạn 3.

Bước 2 – Tính AOV (Average Order Value)

Người phụ trách: TV1 – (Phương Kiều); TV3 – (Anh Khoa) phối hợp

Công việc cần thực hiện:

- - Xác định AOV dựa trên giá trị doanh thu và số lượng đơn hàng.

- - Công thức: AOV = Tổng doanh thu / Tổng số đơn hàng.

- - Đối chiếu AOV với Product Catalog và mức giá bán đã chốt.

Đầu ra (Output): Bảng AOV + công thức và nhận xét.

Bước 3 – Xác định CR (Conversion Rate)

Người phụ trách: TV3 – (Anh Khoa); TV1 – (Phương Kiều) kiểm tra

Công việc cần thực hiện:

- - Xác định CR theo dữ liệu thực tế nếu nhóm có dữ liệu.

- - Nếu chưa có dữ liệu thực tế, sử dụng mức CR giả định theo yêu cầu của đề và ghi rõ đây là giả định.

- - Theo đề bài, CR 2,5% là mức giả định minh họa, không phải số liệu bắt buộc phải lấy từ thị trường.

Đầu ra (Output): CR được chốt + nguồn/giả định được ghi rõ.

Bước 4 – Phân tích CPC và ước tính Click

Người phụ trách: TV2 – (Phương Thúy); TV1 – (Phương Kiều) phối hợp

Công việc cần thực hiện:

- - Tổng hợp CPC từ dữ liệu Keyword Planner/Colab.

- - Xác định CPC phù hợp để đưa vào mô hình.

- - Ước tính số Click theo ngân sách quảng cáo và CPC.

- - Công thức tham khảo: Click = Ngân sách quảng cáo / CPC.

Đầu ra (Output): Bảng CPC + ước tính Click.

Bước 5 – Dự báo số đơn hàng

Người phụ trách: TV2 – (Phương Thúy) + TV3 – (Anh Khoa); TV1 – (Phương Kiều) kiểm tra

Công việc cần thực hiện:

- - Kết hợp số Click và CR để ước tính số đơn hàng.

- - Công thức tham khảo: Số đơn = Click × CR.

- - Kiểm tra sự hợp lý của kết quả so với AOV và Product Catalog.

Đầu ra (Output): Bảng dự báo Click → CR → Số đơn.

Bước 6 – Tính CAC (Customer Acquisition Cost)

Người phụ trách: TV1 – (Phương Kiều); TV2 và TV3 phối hợp

Công việc cần thực hiện:

- - Xác định tổng chi phí thu hút khách hàng theo phạm vi nhóm lựa chọn.

- - Tính CAC để đánh giá chi phí trung bình cho một khách hàng/đơn hàng.

- - Công thức tham khảo: CAC = Tổng chi phí marketing / Số khách hàng có được.

- - Đối chiếu CAC với AOV và biên lợi nhuận để đánh giá khả năng sinh lời.

Đầu ra (Output): Bảng CAC + nhận xét chi phí thu hút khách hàng.

Bước 7 – Tính Break-even ROAS

Người phụ trách: TV1 – (Phương Kiều); TV2 phối hợp

Công việc cần thực hiện:

- - Xác định Margin từ Product Catalog.

- - Tính mức ROAS hòa vốn để biết mức ROAS tối thiểu cần đạt.

- - Công thức: Break-even ROAS = 1 / Margin.

- - Theo đề, nếu Margin = 40% thì Break-even ROAS = 2,5. Đây là ví dụ minh họa; số thực tế phải dựa trên Margin của sản phẩm.

Đầu ra (Output): Break-even ROAS + mức ROAS mục tiêu.

Bước 8 – Tổng hợp chi phí Social/KOC

Người phụ trách: TV4 – (Minh Thảo); TV2 – (Phương Thúy) và TV3 – (Anh Khoa) phối hợp

Công việc cần thực hiện:

- - Tổng hợp các khoản chi phí Social/KOC nếu kế hoạch có sử dụng.

- - Phân biệt chi phí quảng cáo, chi phí KOC/Influencer và các khoản chi phí triển khai khác.

- -Đưa các khoản chi phí có căn cứ vào mô hình tổng chi phí để TV1 tổng hợp.

Đầu ra (Output): Bảng chi phí Social/KOC và nguồn/giả định.

Bước 9 – Tổng hợp mô hình chi phí – hiệu quả

Người phụ trách: TV1 – (Phương Kiều) chủ trì; cả nhóm phối hợp

Công việc cần thực hiện:

- - Tổng hợp AOV, CR, CPC, Click, số đơn, CAC, Margin và Break-even ROAS.

- - Kiểm tra tính nhất quán giữa các chỉ số.

- - Xác định trường hợp hiệu quả, hòa vốn hoặc chưa hiệu quả dựa trên các chỉ số đã tính.

- - Chuẩn bị bảng tổng hợp để đưa vào Proposal.

Đầu ra (Output): Bảng tổng hợp Chi phí – Hiệu quả.

Bước 10 – Marketing Decision

Người phụ trách: Cả 4 thành viên; TV1 – (Phương Kiều) chủ trì

Công việc cần thực hiện:

- - Đánh giá kết quả tính toán và thống nhất nhận định chung.

- - Xác định mức chi phí, chỉ số hiệu quả và điều kiện cần đạt để tiếp tục triển khai.

- - Đề xuất hướng tối ưu ngân sách, CPC, chuyển đổi hoặc kênh triển khai nếu kết quả chưa đạt yêu cầu.

- - Ghi rõ quyết định dựa trên dữ liệu và giả định nào.

Đầu ra (Output): Bảng Marketing Decision dùng cho Proposal và các giai đoạn tiếp theo.

4. BẢNG BÀN GIAO GIỮA 4 THÀNH VIÊN

| Người bàn giao | Người nhận | Dữ liệu/tài liệu bàn giao | Thời điểm bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| TV2 – Phương Thúy | TV1 – Phương Kiều | CPC, dữ liệu từ khóa/nhóm từ khóa dùng cho mô hình | Sau khi hoàn thành dữ liệu CPC |
| TV1 – Phương Kiều | TV3 – Anh Khoa | AOV, dữ liệu Product Catalog và giả định liên quan | Sau khi hoàn thành bước 2 |
| TV3 – Anh Khoa | TV1 – Phương Kiều | CR và nguồn/giả định CR | Sau khi hoàn thành bước 3 |
| TV4 – Minh Thảo | TV1 – Phương Kiều | Chi phí Social/KOC và các giả định liên quan (nếu có) | Trước khi tổng hợp mô hình |
| TV1 – Phương Kiều | Cả nhóm | CAC, Break-even ROAS và bảng tổng hợp chi phí – hiệu quả | Trước buổi họp Marketing Decision |
| Cả nhóm | TV1 – Phương Kiều | Các insight và Marketing Decision đã thống nhất | Sau buổi họp tổng hợp |

5. CHECKLIST BÀN GIAO CUỐI GIAI ĐOẠN 3

- - Product Catalog, giá bán, giá vốn/Margin và các dữ liệu đầu vào đã được kiểm tra.

- - AOV đã được tính và có công thức/nguồn dữ liệu rõ ràng.

- - CR đã được xác định; nếu dùng 2,5% phải ghi rõ đây là giả định minh họa theo đề.

- - CPC đã được lấy từ dữ liệu đã thu thập, không tự tạo số liệu.

- - Có bảng ước tính Click và số đơn hàng.

- - CAC đã được tính và có cơ sở dữ liệu/giả định.

- - Break-even ROAS đã được tính dựa trên Margin.

- - Nếu có Social/KOC, các khoản chi phí đã được tổng hợp và ghi rõ nguồn/giả định.

- - Có bảng tổng hợp Chi phí – Hiệu quả.

- - Cả nhóm đã thống nhất Marketing Decision dựa trên dữ liệu.

6. LƯU Ý

- - Nội dung bắt buộc của Giai đoạn 3 theo đề tập trung vào AOV, CR, CAC và Break-even ROAS.

- - Không tự tạo số liệu CPC, CR, Margin, AOV hoặc chi phí thực tế. Nếu chưa có dữ liệu thực tế thì phải ghi rõ đó là giả định.

- - Theo đề, CR 2,5% và Margin 40% chỉ là các mức giả định minh họa; khi làm bài chính thức cần ưu tiên dữ liệu/giả định đã được nhóm thống nhất và có căn cứ.

- - Kết quả Giai đoạn 3 được sử dụng để định hình Proposal, chi phí triển khai và quyết định tiếp tục/tối ưu chiến dịch.