# 1. Mục tiêu và phạm vi

Giai đoạn 5 xây dựng quy trình triển khai đa kênh cho SOVA, tổ chức thu thập dữ liệu từ Google Ads, Fanpage, TikTok, KOC và website/Landing Page, chuẩn hóa dữ liệu để phục vụ dashboard, theo dõi các chỉ số hiệu quả và đề xuất phương án điều chỉnh khi phát hiện rủi ro. Phạm vi báo cáo bao gồm kế hoạch thực thi, biểu mẫu dữ liệu, mô hình dashboard Excel và kịch bản quản trị rủi ro.

Lưu ý về tính xác thực: tài liệu đầu vào cho biết chiến dịch Google Ads chưa được xác nhận xuất bản; Fanpage/TikTok và hợp tác KOC còn các đầu việc chưa có minh chứng. Bộ dữ liệu traffic 01–14/10/2026 được cung cấp trong file Excel là dữ liệu mô phỏng. Vì vậy, báo cáo phân biệt rõ kế hoạch, dữ liệu mô phỏng và hoạt động cần xác minh; không diễn giải dữ liệu mô phỏng thành kết quả marketing thực tế.

# 2. Bước 1 – Chuẩn bị dữ liệu và kế hoạch thực thi

Nhóm sử dụng file GD5_SOVA_Hoan_thien.xlsx làm bảng quản lý dữ liệu trung tâm. File gồm bảng chỉ số, dữ liệu đầu vào theo kênh, bảng tổng hợp kênh, dữ liệu traffic mô phỏng, lịch Social 14 ngày, danh sách 5 KOC, bảng Risk–Pivot và dashboard Excel. Khi triển khai thực tế, các thành viên nhập dữ liệu từ nguồn nền tảng tương ứng và ghi rõ loại dữ liệu.

| Nhóm dữ liệu | Nguồn chính | Người bàn giao | Sheet tiếp nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| SEM: chi phí, impressions, clicks, đơn hàng, doanh thu | Google Ads; ảnh Preview nếu chưa chạy | TV2 – Phương Thúy | Nhap_SEM |
| Social: Reach, Impressions, views, tương tác, link clicks, chi phí boost | Meta Insights; TikTok Analytics/Ads Manager | TV4 – Minh Thảo | Nhap_Social |
| KOC: link video, views, Reach, Impressions, clicks, đơn theo mã | Ảnh analytics do KOC cung cấp; hệ thống đơn | TV4 – Minh Thảo | Nhap_KOC |
| Organic/Paid/Social Traffic | GA4, Search Console, UTM | TV3 – Anh Khoa | Nhap_Traffic |
| Tổng hợp KPI và dashboard | Dữ liệu đã chuẩn hóa từ các sheet trên | TV1 – Phương Kiều | Tong_hop_kenh; Dashboard_GD5 |

# 3. Bước 2 – Chuẩn bị SEM/Google Search Ads

Chiến dịch được thiết kế theo loại Search, tập trung các truy vấn có ý định mua bình giữ nhiệt. Danh sách 27 từ khóa được phân loại thành 10 từ khóa ưu tiên, 6 từ khóa cần giữ lại để xác minh và 11 từ khóa tạm hoãn do liên quan thương hiệu khác, dịch vụ chưa xác nhận hoặc loại sản phẩm chưa phù hợp. Mẫu RSA nhấn giá/chất liệu/dung tích chỉ sử dụng sau khi các thông tin này khớp với SKU và Landing Page.

Ngân sách Google Ads tham chiếu trong tài liệu dự án là 15.000.000 đồng/tháng, tương đương 500.000 đồng/ngày nếu phân bổ đều 30 ngày. Đây là mức kế hoạch, không phải khoản chi đã phát sinh. CPC cần được đặt theo dữ liệu giá thầu từng từ khóa; tài liệu hiện có đề xuất dải khởi điểm khoảng 3.000–11.000 đồng cho nhóm từ khóa có dữ liệu. Không được khẳng định quảng cáo đã chạy hoặc đã tạo lượt nhấp khi chưa có báo cáo thực tế.

| Hạng mục kiểm tra | Trạng thái hiện tại | Việc cần hoàn tất |
| --- | --- | --- |
| Chiến dịch và cấu hình Google Ads | Đã có minh chứng một số màn hình cài đặt; chưa chứng minh đã xuất bản | Lưu ảnh Preview/Xem lại; ghi rõ chiến dịch chưa chạy nếu không có dữ liệu Ads |
| RSA và từ khóa | Có bản nháp nội dung, 27 từ khóa đã phân nhóm | Đối chiếu Landing Page/SKU, giá và thông số trước khi dùng |
| Prompt Gen-AI | Tài liệu hiện có có prompt mô tả và hình AI minh họa | Nếu giảng viên yêu cầu, chụp prompt và đầu ra thực tế; không dùng hình AI mô phỏng làm bằng chứng |

# 4. Bước 3 – Thực thi Social Marketing

TikTok được định hướng là kênh tạo nhận thức và trình diễn sản phẩm bằng video; Fanpage hỗ trợ giải đáp, so sánh và chuyển đổi qua Messenger. Lịch 14 ngày gồm 7 bài Fanpage (FP-01 đến FP-07) và 6 video TikTok (TT-01 đến TT-06). Lịch chi tiết đã được đưa vào sheet Lich_Social_14N để thành viên cập nhật trạng thái, link bài và dữ liệu sau khi đăng.

| Kênh | Kế hoạch nội dung | KPI cần thu thập | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- |
| Fanpage | Giới thiệu sản phẩm; hỏi đáp dung tích; infographic; combo; vệ sinh; ảnh màu/tồn kho; chia sẻ KOC | Reach, Impressions, tương tác, link clicks, sessions, tin nhắn, đơn và doanh thu | Kế hoạch; cần bổ sung link bài thật và ảnh Insights |
| TikTok | Chọn dung tích; test thực tế; vệ sinh; lifestyle; so sánh trung thực; quà tặng/seasonal | Views, tỷ lệ xem hết, tương tác, link clicks, sessions và đơn theo UTM | Mới có 3 kịch bản đầu; TT-04 đến TT-06 cần hoàn thiện |

Ngân sách Social tham chiếu trong kế hoạch 14 ngày là 3.500.000 đồng cho Meta Ads và 2.800.000 đồng cho TikTok boost, quy đổi từ ngân sách tháng theo tỷ lệ 14/30. Đây là phân bổ kế hoạch, không phải chi phí đã tiêu. Không đăng tuyên bố giữ nhiệt theo số giờ, chống tràn tuyệt đối, inox 304/316 hay chính sách bảo hành/freeship nếu chưa có chứng cứ phù hợp.

# 5. Bước 4 – Hợp tác 5 KOC

Nhóm chốt phương án 5 KOC theo yêu cầu giai đoạn, thay vì giả định 8 KOC ở Giai đoạn 3. Danh sách dưới đây là danh sách đề xuất; tài liệu hiện tại chưa chứng minh các KOC đã được liên hệ hoặc đồng ý hợp tác.

| Mã | Kênh | Định hướng nội dung | Chi phí dự kiến/KOC |
| --- | --- | --- | --- |
| KOC-01 | @ltthuhinn | Sinh viên, học tập; chọn 500–750 ml | 500.000 phí đăng + 95.000 giá vốn + 30.000 vận chuyển |
| KOC-02 | @minimeow154 | Dân văn phòng; góc bàn làm việc | Như trên |
| KOC-03 | @quyendigym | Gym/thể thao; trải nghiệm khi tập | Như trên |
| KOC-04 | @hoang.real.review | Review trung thực, nêu ưu và nhược | Như trên |
| KOC-05 | @tinkerboong | Lifestyle, phối màu, quà tặng | Như trên |

Tổng chi phí cố định dự kiến cho 5 KOC là 3.125.000 đồng, gồm 2.500.000 đồng phí đăng, 475.000 đồng giá vốn sản phẩm seeding và 150.000 đồng vận chuyển. Mỗi KOC cần được cấp mã hoặc UTM riêng; chỉ ghi đơn hàng vào Nhap_KOC khi đơn được xác nhận theo mã. Chi phí boost video KOC được ghi một lần trong Nhap_Social, tránh cộng trùng với phí đăng/seeding.

# 6. Bước 5 – Thu thập và chuẩn hóa dữ liệu đa kênh

File Excel hoàn thiện có các sheet Nhap_SEM, Nhap_Social, Nhap_KOC và Nhap_Traffic. Mỗi bản ghi phải gắn ngày, kênh, nguồn dữ liệu và trạng thái Thực tế/Ước tính. Bản dữ liệu traffic mẫu 01–14/10/2026 được chuyển vào sheet Traffic_Mo_phong và Nhap_Traffic để minh họa cấu trúc nhập liệu; các giá trị này không phải dữ liệu được trích xuất trực tiếp từ tài khoản GA4 hoặc Ads.

Quy tắc chuẩn hóa: không cộng clicks với sessions; không cộng Reach của nhiều nền tảng thành số người duy nhất nếu có khả năng trùng lặp; phân biệt hiển thị tự nhiên và trả phí; mỗi khoản chi chỉ ghi một lần; đơn có mã KOC ghi tại Nhap_KOC; dữ liệu thiếu phải để trống hoặc ghi chưa có, không tự tạo số.

# 7. Bước 6 – Kết nối Google Sheets với Looker Studio

Bảng tính đã được cấu trúc để tải lên Google Sheets và dùng làm nguồn dữ liệu cho Looker Studio. Tuy nhiên, trong phạm vi phiên làm việc này chưa thể xác nhận file đã được tải lên Google Sheets, cấp quyền truy cập hoặc kết nối trực tuyến với Looker Studio. Vì vậy, Dashboard_GD5 là dashboard mẫu trong Excel và cấu trúc nguồn dữ liệu, không được mô tả là một Looker Studio dashboard đã hoạt động.

Quy trình hoàn tất kết nối: tải file lên Google Drive và mở bằng Google Sheets; kiểm tra kiểu dữ liệu ngày, tiền tệ, số nguyên và tỷ lệ; trong Looker Studio tạo nguồn dữ liệu Google Sheets; chọn đúng bảng/worksheet; kiểm tra trường dữ liệu; tạo các biểu đồ theo hướng dẫn trong sheet Bang_chi_so; lưu link dashboard và ảnh chụp để làm minh chứng.

# 8. Bước 7 – Đo lường Reach, Impressions và CPM

Reach phản ánh số tài khoản/người tiếp cận theo định nghĩa của từng nền tảng; Impressions là tổng số lần nội dung được hiển thị. CPM được tính bằng chi phí chia cho Impressions rồi nhân 1.000. Chỉ so sánh CPM giữa các hoạt động khi cách ghi nhận chi phí và phạm vi impressions tương đồng. CPM KOC tự nhiên (phí đăng, seeding và vận chuyển chia cho impressions tự nhiên) không nên so trực tiếp với CPM quảng cáo trả phí.

# 9. Bước 8 – Đo lường Organic Traffic và Paid Traffic

Organic Traffic được lấy từ sessions có nguồn tìm kiếm tự nhiên; Paid Traffic được phân loại theo nguồn quảng cáo trả phí. Traffic từ Fanpage, TikTok và KOC cần gắn UTM riêng để có thể nhận diện nguồn trong GA4. Dashboard mẫu hiển thị sessions theo nhóm Organic, Paid và Social Organic; khi có dữ liệu thực, nhóm cần bổ sung Social Paid/KOC nếu có và kiểm tra quy tắc phân loại để không tính trùng.

# 10. Bước 9 – Intent, doanh thu, CAC và ROAS

Sheet Nhap_Intent sử dụng bộ 500 từ khóa từ Giai đoạn 4. Tỷ lệ theo số từ khóa và tỷ lệ theo lượt tìm kiếm là hai chỉ tiêu khác nhau; báo cáo cần ghi rõ mẫu số. Doanh thu, CAC và ROAS chỉ có thể kết luận sau khi nhập chi phí, đơn hàng và doanh thu thực tế. CAC = chi phí marketing được quy định trong phạm vi đo lường chia cho số đơn hàng; ROAS = doanh thu quy thuộc cho quảng cáo chia cho chi phí quảng cáo. Không dùng ô trống hoặc dữ liệu mô phỏng để kết luận chiến dịch có lãi hay hiệu quả.

# 11. Bước 10 – Quản trị rủi ro và Pivot

| Tín hiệu/KPI | Nguyên nhân có thể | Quyết định Pivot | Kết quả kỳ vọng |
| --- | --- | --- | --- |
| CAC tăng từ 20% so với mốc GĐ3 | CPC tăng do cạnh tranh hoặc tỷ lệ chuyển đổi giảm | Tạm dừng từ khóa CPC cao; phân bổ ngân sách sang từ khóa long-tail phù hợp; kiểm tra lại Landing Page và thông điệp | Giảm CAC về gần mốc nền và hạn chế lãng phí |
| Impressions cao nhưng CTR giảm | Nội dung chưa khớp ý định hoặc CTA yếu | Thử RSA theo nhóm ý định; rà soát từ khóa phủ định và thông điệp | Cải thiện chất lượng nhấp |
| Sessions tăng nhưng không có đơn | Giá, trải nghiệm Landing Page, CTA hoặc quy trình đặt hàng chưa tốt | Kiểm tra tốc độ/mobile, giá, thông tin sản phẩm và sự kiện chuyển đổi | Tăng khả năng chuyển đổi |
| Video KOC có views nhưng không có click | CTA/link/mã chưa rõ hoặc nội dung chưa phù hợp | Ghim link/mã, điều chỉnh CTA; chỉ boost khi có quyền và hiệu quả phù hợp | Tăng traffic có thể quy nguồn |

Tình huống CAC tăng 20% là kịch bản quản trị rủi ro theo đề bài, không phải sự kiện đã quan sát. Nhóm cần ghi lại KPI trước và sau khi điều chỉnh khi có dữ liệu thực để đánh giá Pivot.

# 12. Kết luận và danh sách việc cần chốt

Giai đoạn 5 đã được chuẩn hóa về kế hoạch Social 14 ngày, phương án 5 KOC, cấu trúc thu thập dữ liệu đa kênh, bảng chỉ số, dashboard Excel mẫu và bảng quản trị rủi ro/Pivot. Các sản phẩm này tạo nền tảng để nhóm cập nhật dữ liệu và kết nối Looker Studio. Những phần phụ thuộc vào tài khoản/nền tảng thật vẫn cần được thực hiện và lưu minh chứng trước khi báo cáo là đã hoàn tất thực thi.

| Việc cần chốt trước khi nộp | Phụ trách đề xuất | Minh chứng cần lưu |
| --- | --- | --- |
| Xác nhận URL Landing Page, Hotline/Zalo, tên thương hiệu SOVA hay Mie SOVA và giá Combo 3/4 | TV1 + TV3 + cả nhóm | URL truy cập được; ảnh trang; quyết định thống nhất tên/giá |
| Hoàn thiện RSA/Preview và lưu ảnh giao diện thực tế | TV2 + TV1 | Ảnh Preview/Xem lại; trạng thái chiến dịch chính xác |
| Đăng bài/video hoặc ghi rõ chỉ là kế hoạch; hoàn thiện TT-04 đến TT-06 | TV4 + TV3 | Link bài thật, ngày đăng, ảnh Insights |
| Liên hệ 5 KOC và lưu brief/xác nhận | TV4 + TV2 | Ảnh liên hệ, brief gửi, xác nhận hợp tác, link video |
| Thay dữ liệu mô phỏng bằng export GA4/Ads/Meta/TikTok/KOC khi có | TV2, TV3, TV4; TV1 tổng hợp | File export hoặc ảnh analytics; loại dữ liệu ghi Thực tế |
| Tải Google Sheets và kết nối Looker Studio | TV1 + TV2 | Link Google Sheets, link dashboard, ảnh dashboard |
| Bổ sung ngân sách, doanh thu, CAC và ROAS dự kiến từ file GĐ3 gốc | TV1 | Giá trị có nguồn, công thức và kỳ tính thống nhất |

# Phụ lục – Quy ước trạng thái

“Đã có mẫu” nghĩa là đã chuẩn bị cấu trúc hoặc nội dung; không đồng nghĩa đã thực thi trên nền tảng. “Mô phỏng/ước tính” dùng cho dữ liệu minh họa, không được báo cáo như số liệu thật. “Chờ xác minh” là thông tin cần tài khoản, website, đối tác hoặc file nguồn xác nhận. Khi nộp, cần kèm workbook GD5_SOVA_Hoan_thien.xlsx và bộ ảnh minh chứng thực tế còn thiếu.