PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC – GIAI ĐOẠN 5

THỰC THI ĐA KÊNH VÀ ĐO LƯỜNG (OMNICHANNEL & BI)

1. Quy trình tổng thể của Giai đoạn 5

Giai đoạn 5 tập trung vào thực thi đa kênh và đo lường bằng SaaS BI. Luồng thực hiện: Kích hoạt Google Ads → bổ trợ Fanpage/TikTok và 3–5 KOCs → thu thập dữ liệu ngân sách/kết quả → đưa dữ liệu từ Google Sheets vào Google Looker Studio → theo dõi Reach/Impressions, CPM, Organic Traffic, Paid Traffic, Intent, CAC và ROAS → phân tích rủi ro → đưa ra quyết định Pivot khi cần.

2. Chi tiết công việc

Bước 1 – Chuẩn bị dữ liệu và kế hoạch thực thi

Người phụ trách: TV1 – (Phương Kiều); cả nhóm phối hợp

Công việc cần thực hiện:

- -Tập hợp các đầu ra từ Giai đoạn 4: Website/Landing Page, mẫu quảng cáo, Fanpage/TikTok và nhóm từ khóa.

- - Xác định các trường dữ liệu cần thu thập trong quá trình thực thi: ngân sách, kết quả quảng cáo, traffic, Reach/Impressions và các chỉ số liên quan.

- - Thiết lập Google Sheets làm nơi tập hợp dữ liệu phục vụ Dashboard.

Đầu ra (Output): Google Sheets dữ liệu đầu vào + bảng chỉ số cần theo dõi.

Bước 2 – Kích hoạt SEM/Google Ads

Người phụ trách: TV2 – (Phương Thúy); TV1 – (Phương Kiều) phối hợp

Công việc cần thực hiện:

- - Triển khai/chuẩn bị chiến dịch SEM trên Google Ads.

- - Sử dụng mẫu quảng cáo đã xây dựng ở Giai đoạn 4.

- - Thu thập minh chứng kích hoạt hoặc Preview Ads.

- - Đề bài không bắt buộc phải nạp tiền để chạy quảng cáo; có thể trình bày kết quả Preview set ads để làm minh chứng.

Đầu ra (Output): Google Ads/Preview set ads + ảnh minh chứng.

Bước 3 – Thực thi Social Marketing

Người phụ trách: TV4 – (Minh Thảo); TV3 – (Anh Khoa) phối hợp

Công việc cần thực hiện:

- - Triển khai nội dung trên Fanpage/TikTok theo kế hoạch.

- - Theo dõi Reach và Impressions của bài viết/video.

- - Thu thập dữ liệu Social Traffic nếu có.

- - Lưu ảnh minh chứng các hoạt động đã thực hiện.

Đầu ra (Output): Fanpage/TikTok + dữ liệu Reach/Impressions + Social Traffic.

Bước 4 – Hợp tác 3–5 KOCs

Người phụ trách: TV4 – (Minh Thảo); TV2 – (Phương Thúy) phối hợp

Công việc cần thực hiện:

- - Triển khai/đề xuất hợp tác với 3–5 KOCs theo yêu cầu của đề.

- - Xác định nội dung và vai trò của KOC trong việc tăng độ phủ (Reach).

- - Thu thập minh chứng hoạt động hoặc kế hoạch KOC.

Đầu ra (Output): Danh sách/hoạt động 3–5 KOCs + minh chứng.

Bước 5 – Thu thập dữ liệu đa kênh

Người phụ trách: TV2 – (Phương Thúy) + TV3 – (Anh Khoa) + TV4 – (Minh Thảo); TV1 – (Phương Kiều) tổng hợp

Công việc cần thực hiện:

- - TV2 bàn giao dữ liệu SEM.

- - TV3 bàn giao dữ liệu Organic Traffic và Paid Traffic về Website/Landing Page.

- - TV4 bàn giao Reach/Impressions và Social Traffic.

- - TV1 chuẩn hóa dữ liệu và cập nhật vào Google Sheets.

Đầu ra (Output): Google Sheets dữ liệu đa kênh đã chuẩn hóa.

Bước 6 – Kết nối Google Sheets với Looker Studio

Người phụ trách: TV1 – (Phương Kiều); TV2 – (Phương Thúy) phối hợp

Công việc cần thực hiện:

- - Kết nối dữ liệu ngân sách và kết quả từ Google Sheets vào Google Looker Studio.

- - Kiểm tra các trường dữ liệu và bảo đảm Dashboard nhận đúng dữ liệu.

- - Thiết lập các biểu đồ/chỉ số cần thiết.

Đầu ra (Output): Google Looker Studio Dashboard hoạt động.

Bước 7 – Đo lường Reach/Impressions và CPM

Người phụ trách: TV1 – (Phương Kiều); TV2 – (Phương Thúy) và TV4 – (Minh Thảo) phối hợp

Công việc cần thực hiện:

- - Trực quan hóa Reach/Impressions của Ads và Social.

- - Theo dõi CPM – chi phí cho 1.000 lượt hiển thị.

- - So sánh CPM giữa các hoạt động/kênh nếu có dữ liệu phù hợp.

Đầu ra (Output): Dashboard Reach/Impressions + CPM.

Bước 8 – Đo lường Organic/Paid Traffic

Người phụ trách: TV3 – (Anh Khoa); TV1 – (Phương Kiều) tổng hợp

Công việc cần thực hiện:

- - Theo dõi Organic Traffic từ Search Engines về Website/Landing Page.

- - Theo dõi Paid Traffic từ Ads về Website/Landing Page.

- - Đồng thời ghi nhận traffic tự nhiên và trả phí từ Social nếu có dữ liệu.

- - Đưa các dữ liệu này vào Dashboard.

Đầu ra (Output): Bảng Traffic + biểu đồ Organic/Paid Traffic trên Dashboard.

Bước 9 – Trực quan hóa Intent, doanh thu dự kiến, CAC và ROAS

Người phụ trách: TV1 – (Phương Kiều); cả nhóm cung cấp dữ liệu

Công việc cần thực hiện:

- - Trực quan hóa tỷ lệ các nhóm Search Intent.

- - So sánh doanh thu dự kiến theo dữ liệu của nhóm.

- - Theo dõi biến động CAC và ROAS.

- - Đối chiếu các chỉ số với kết quả Giai đoạn 3 để đánh giá hiệu quả.

Đầu ra (Output): Dashboard tổng hợp Intent + doanh thu dự kiến + CAC + ROAS.

Bước 10 – Quản trị rủi ro và Pivot

Người phụ trách: TV1 – (Phương Kiều) chủ trì; cả nhóm phối hợp

Công việc cần thực hiện:

- - Dựa vào Dashboard để phát hiện chỉ số có biến động bất thường.

- - Theo đề, nếu CAC tăng 20% do đối thủ cạnh tranh giá thầu, nhóm phải đưa ra quyết định Pivot.

- - Các hướng xử lý theo đề: điều chỉnh Landing Page, tắt từ khóa đắt đỏ hoặc chuyển ngân sách sang nhóm từ khóa Long-tail an toàn hơn.

- - Ghi lại nguyên nhân, chỉ số phát hiện và quyết định xử lý.

Đầu ra (Output): Bảng Risk → KPI → Nguyên nhân → Pivot → Kết quả dự kiến. 3. BẢNG

BÀN GIAO GIỮA 4 THÀNH VIÊN

| Người bàn giao | Người nhận | Dữ liệu/tài liệu bàn giao | Thời điểm bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| TV2 – Phương Thúy | TV1 – Phương Kiều | Dữ liệu Google Ads/SEM: ngân sách, kết quả, Reach/Impressions và các chỉ số có được | Sau khi thu thập dữ liệu SEM |
| TV4 – Minh Thảo | TV1 – Phương Kiều | Reach/Impressions, Social Traffic, dữ liệu KOC và minh chứng Social | Sau khi thực thi Social |
| TV3 – Anh Khoa | TV1 – Phương Kiều | Organic Traffic, Paid Traffic và minh chứng Website/Landing Page | Sau khi thu thập Traffic |
| TV1 – Phương Kiều | Cả nhóm | Looker Studio Dashboard và các chỉ số tổng hợp | Sau khi Dashboard hoạt động |
| Cả nhóm | TV1 – Phương Kiều | Phân tích rủi ro, nguyên nhân và đề xuất Pivot | Trước khi hoàn thiện Chương IV |

5. CHECKLIST BÀN GIAO CUỐI GIAI ĐOẠN 5

- - Google Ads/SEM đã có minh chứng kích hoạt hoặc Preview set ads.

- - Fanpage/TikTok có minh chứng thực thi Social Marketing.

- - Có hoạt động hoặc minh chứng liên quan đến 3–5 KOCs.

- - Có Google Sheets tập hợp dữ liệu ngân sách và kết quả.

- - Google Sheets đã được kết nối với Google Looker Studio.

- - Dashboard có Reach/Impressions và CPM.

- - Dashboard có Organic Traffic và Paid Traffic.

- - Dashboard trực quan hóa tỷ lệ các nhóm Intent.

- - Dashboard có so sánh doanh thu dự kiến.

- - Dashboard theo dõi CAC và ROAS.

- - Có phân tích rủi ro và phương án Pivot.

- - Toàn bộ ảnh chụp, Google Sheets và Looker Studio được lưu chung trong thư mục dự án.

6. LƯU Ý

- - Nội dung bắt buộc của Giai đoạn 5 theo đề gồm: kích hoạt SEM; bổ trợ Social Marketing và 3–5 KOCs; kết nối dữ liệu vào Google Looker Studio; đo lường các chỉ số; và quản trị rủi ro.

- - Đề cho phép không cần nạp tiền để chạy quảng cáo; có thể sử dụng Preview set ads của Google Ads, TikTok,... làm minh chứng.

- - Các chỉ số phải được thu thập và trình bày theo dữ liệu của nhóm, không tự tạo số liệu thực tế.

- - Ví dụ CAC tăng 20% do đối thủ cạnh tranh giá thầu là tình huống quản trị rủi ro được đề bài đưa ra; nhóm dùng để minh họa cách phát hiện và Pivot.

- - Giai đoạn 5 tạo dữ liệu và Dashboard phục vụ việc đánh giá, tối ưu và các giai đoạn tiếp theo.